**Projektlabor: „Zukunft & Nachhaltigkeit“**

**WiSe 2021/22**

**Konzeptpapier**

**BHT-(AStA)-Hochbeete**

Namen der Gruppenteilnehmer Kevin Arnold, Max Bohlmann und Chenye Zhang

Kontaktdaten (E-Mail-Adresse von mind. einem Gruppenteilnehmer)

Dieses Dokument ist lizensiert 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

# Einführung

Uns Interessiert die Erweiterung der Hochbeete im Sinne der Biodiversität und Stadt Begrünung.

Auch haben wir uns für dieses Projekt entschieden um das Projekt fortzusetzen, denn wir würden es Schade finden, wenn die Hochbeete einfach nur ungenutzt rumstehen.

Da in Tempelhof und Berlin, durch den Heißen Sommer, viele Bäume gefällt wurden, wollen wir, selbst wenn es nicht viel ist, ein bisschen was zur wieder Begrünung der Stadt beitragen.

# Projektziel

Die Beete Bepflanzen und mit Nutz- und Insekten und Bienen Pflanzen bestücken. Einerseits für einen Snack (für die Studierenden) und für die Bestäubung und Anlockung der Insekten.

Insektenhotels Aufbauen/Beschaffen, um dafür zu sorgen die Insekten für die Bestäubung, auch zu den Pflanzen.

Infotafeln Erstellen, um die Pflanzen zu bestimmen und es anderen zu erleichtern zu erkennen welche Pflanzen was brauchen.

Interessengemeinschaft Bilden, damit das Hochbeet auch nach uns weiter gepflegt werden.

# Projektplan/Zeitplan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aufgabe/Teilaufgabe** | **Verantwortung** | **Datum** |
| **Substrat beschaffen** | Max | 29.11. |
| **Finanzantrag an die AStA** | Team | 29.11 |
| **Planung der Bepflanzung und Beschaffung des Saatgutes** | Kevin | 6.12 |
| **Insektenhotel Baumaterialien Beschaffen/ (Bauen)** | Chenye | 13.12 |
| **Infotafel Erstellen /Pflegeplan (pflanzen erstellen)** | Max | 13.12 |
| **Interessengemeinschaft bilden** | Kevin | 20.12 |
| **Vorabgabe der Berichte** | Team | 16.01. |
| **Abgabe der Berichte** | Team | 23.01. |

# Budgetplan

Substrat

Pflanzensamen

Gitter um Mäuse und Ratten vom abknabbern der Wurzlen abzuhalte. Holz für Insektenhotel (Ebay)

# Kooperation

[mail@himmelbeet.de](mailto:mail@himmelbeet.de)

[garten@himmelbeet.de](mailto:garten@himmelbeet.de)

[pachtbeete@himmelbeet.de](mailto:pachtbeete@himmelbeet.de)

<https://himmelbeet.de/kontakt>

# Ausblick

Eine Regenauffangtonne/ Bewässerungsanlage Bauen oder Beschaffen um die Pflege der Pflanzen zu erleichtern.